校務發展計畫流程

98-102

校務發展策略規劃會議

98.10

反覆修正

反覆修正

焦點團體規劃   99.2

專家學者訪談   99.3

國內外文獻探討 99.3

校務發展委員會議

銜接97-99

規劃100-102   98.11

董事會高層決策會報

初步策略架構確定  98.12

校務發展及策略會議

確定責任分工

凝聚共識

99.1  99.4

教育部政策白皮書

歷年校務發展計畫

本校各級會議建議

企業夥伴脈動 99.2

校務發展委員會議

最終策略架構確定

99.5

聚焦凝聚共識

行政單位發展會議

規劃企業夥伴願景及策略架構

訂定行政策略目標

擬定行動方案及計畫撰寫 99.6-8

教學單位發展會議

規劃企業夥伴願景及策略架構

訂定教學策略目標

擬定行動方案及計畫撰寫99.6-8

校務發展計畫規劃會議

初步審議及修正  99.9

反覆修正

反覆修正

校務發展委員會議

總體計畫書審議及修正99.10

校務會議

總體計畫書確認及修正99.11

董事會

100-102總體計畫書核定 99.12